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Информация за 2024 год 

В 2024 году на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» было направлено 824,0 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 722,3 млн рублей, республиканский бюджет КБР – 101,7 млн рублей. 
Средства освоены в полном объеме.
1. Реализация регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи» осуществлялась за счет средств ОМС и текущего финансирования медицинских организаций.
В рамках проекта проводились:
диспансеризация и медицинские профилактические осмотры, в том числе с привлечением передвижных мобильных комплексов. Охват населения на профмероприятиями составил 72,1% при плане на 2024 г. – 70%;
тиражирование «Новой модели организации оказания медицинской помощи». Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих во внедрении бережливых технологий составила 100%. 
2. На реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» было предусмотрено 163,9 млн. рублей.
В республиканский сосудистый центр (далее – РСЦ) на базе ГБУЗ «Республиканский клинический центр высоких медицинских технологий» Минздрава КБР  поставлен и введен в эксплуатацию современный ангиограф;  для РСЦ на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР, для первичных сосудистых отделений на базе ГБУЗ «Республиканский клинический центр высоких медицинских технологий» Минздрава КБР  и  ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района приобретены комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры. За счет средств республиканского бюджета КБР подготовлены помещения под установку «тяжелого оборудования». 
Закуплены медикаменты для обеспечения граждан, перенесших острые состояния, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Бесплатно получили необходимые лекарственные препараты 6339 человек при плане на 2024 г. – 5769 человек.
3. На реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» было предусмотрено 32,9 млн рублей. 
В ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР поставлен и введен в эксплуатацию маммограф. За счет средств республиканского бюджета КБР подготовлено помещение для установки маммографа.
Организована работа 3-х центров амбулаторной онкологической помощи, в которых более 3,2 тыс. пациентов получили химиотерапевтическое лечение.
На финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями  направлено 1,82 млрд. рублей средств ОМС на оплату  95,7 тысяч  случаев.
4. На реализацию регионального проекта  «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2024 г. направлено 67,3 млн рублей. 
Проведены мероприятия по расширению вычислительных мощностей регионального центра обработки данных, закуплены сервера отечественного производства и операционные системы сертифицированные ФСТЭК, работы по обеспечению информационной безопасности. Завершены мероприятия по модернизации Региональной медицинской информационной системы КБР, обеспечению взаимодействия со всеми федеральными сервисами (ФРМО, ФРЛЛО, ФРМР, и др.),  новых видов СЭМД, подключению новоприобретенного лабораторного и диагностического оборудования, интеграции с ГИС ОМС и ГИСЗ КБР. 	
Обеспечены межведомственное взаимодействие через СМЭВ3 и СЭМВ4 (как направление на МСЭ, МСС, МСР, справка на оружие и на вождение), электронное межведомственное взаимодействие с Роспотребнадзором, а также переход на электронный документооборот в медицинских учреждениях.
Выполнены работы по подключению региона к МосМедИИ с внедрением 2-х модальностей  «Программный модуль для анализа маммограмм» и «Программный модуль для анализа флюорограмм». Более 5 тыс. рентгеновских снимков проанализировано искусственным интеллектом.
5. На реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» было предусмотрено 560,0 млн рублей. 
Для медицинских организаций приобретено 20 ед. автотранспорта, поставлено и введено в эксплуатацию 66 ед. медицинского оборудования, в том числе: 3 рентгеновских аппарата, цифровой маммограф, 2 аппарата ультразвуковой диагностики, 48 комплексов суточного мониторирования ЭКГ. Помещения под установку оборудования были подготовлены заранее. 
Строительно-монтажные работы проводились на 7 объектах здравоохранения, из которых в отчетном году в соответствии с планом введена в эксплуатацию врачебная амбулатория в п. Звездный, получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. 
По мероприятиям капитального ремонта проведены ремонтные работы на 10 объектах. Распоряжением Правительства РФ от 19.12.2024 №3886-р на указанные мероприятия субъекту дополнительно были выделены федеральные субсидии в объеме 223,7 млн рублей. 
6. На реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» средств федерального и республиканского бюджета КБР в 2024 году не было предусмотрено. Мероприятия реализуются за счет собственных средств медицинских организаций, ОМС и СФР.
Профилактическими медицинскими осмотрами в 2024 г. охвачено 231,6 тыс. детей и подростков (план на 2024 – 163,4 тыс.), из них, подростков в возрасте 15-17 лет – 28,1 тыс. (план на 2024 – 16,9 тыс.). 
Медицинская помощь в рамках программы «Родовой сертификат» в период беременности, родов и в послеродовой период, оказана порядка 10 тыс. женщинам (нарастающим итогом с 2019 г. – 56,9 тыс. женщинам при плане на 2024 г. – 56,7).
7. На региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» финансовые средства не были предусмотрены. Мероприятия реализованы в рамках текущего финансирования отрасли.
В 2024 году продолжены мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинского персонала. На портале непрерывного медицинского образования обучение прошли 12285 специалистов (план на 2024 – 12100). 
В целях привлечения медицинских кадров в медицинские организации, расположенные в сельской местности и городах численностью до 50 тыс. жителей, реализована программа «Земский доктор/Земский фельдшер». Единовременные компенсационные выплаты в 2024 году выплачены в полном объеме (38 млн рублей), трудоустроены 28 врачей и 8 фельдшеров.
8. Финансирование мероприятий регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», реализуемого в рамках НП «Демография», из федерального и регионального бюджетов в 2024 году не  было предусмотрено. Мероприятия реализованы за счет текущего финансирования заинтересованных.
В 2024 продолжилось внедрение программ по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях республики. Местной администрацией г.о. Нальчик была утверждена муниципальная программа по укреплению общественного здоровья жителей столицы республики. Все 13 муниципальных образований реализовали программы по укреплению общественного здоровья жителей. Результат проекта достигнут на 100%.
В отчетном году реализованы корпоративные программы по укреплению общественного здоровья сотрудников ГКУЗ «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий» Минздрава КБР, Министерства здравоохранения КБР, Администрации Майского муниципального района (факт – 3, план на 2024 – 1 корпоративная программа).
В рамках профилактической работы, на сайтах Минздрава КБР                           и медицинских организаций действуют отдельные рубрики, посвященные пропаганде здорового образа жизни и др. 
В социальной сети Telegram, ВКонтакте,  на официальных страницах Минздрава КБР и  аккаунтах медицинских организаций публикуются информационные материалы, видеоролики, интервью ведущих врачей, посвященные профилактике неинфекционных и социально значимых заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, профмерориятий и др. Организована ежемесячная публикация тематических статей в печатных изданиях республики. 
9. В рамках НП «Демография» на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» было предусмотрено финансовых средств в объеме 59,5 тыс. рублей. 
Обеспечена вакцинация против пневмококковой инфекции 48 пациентов старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, при плане на 2024 г. – 39.
На базе Гериатрического центра медицинскую помощь получили 1097 пациентов пожилого возраста. 
По состоянию на 31.12.2024 г. охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию составил 81,8% (план – 70%). 
В рамках реализации мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году ГБУЗ «Республиканский детский реабилитационный центр» дооснащен 7 ед. оборудования на общую сумму 174,7 тыс. рублей. Закуплены медицинские изделия для использования на дому в рамках оказания паллиативной медицинской помощи на общую сумму 14,7 млн. рублей (4003 единицы).
В республике также реализован федеральный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». В 2024 году утвержден перечень из 74 единиц медицинского оборудования для дооснащения медицинских организаций Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющих медицинскую реабилитацию. На средства в размере 106,1 млн. рублей в ГБУЗ «Республиканский детский реабилитационный центр» и ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» поставлено реабилитационное оборудование, в том числе тренажеры для верхних и нижних конечностей, физиотерапевтическое оборудование и т.д. 
В рамках регионального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в 2024 году поставлены  анализаторы гликированного гемоглобина для ГБУЗ «Республиканская клиническая больница», ГБУЗ «Республиканский детский клинический многопрофильный центр» и ГБУЗ «Республиканский клинический медико-хирургический центр» Минздрава КБР на сумму 4,2 млн. рублей. Также системами непрерывного мониторинга глюкозы были обеспечены 16 беременных  женщин с сахарным диабетом на общую сумму 2,2 млн. руб., 16 детей от 2 до 4 лет с сахарным диабетом 1 типа на общую сумму 2,3 млн. руб., 392 ребенка от 4 до 17 лет с сахарным диабетом 1 типа на общую сумму 46,0 млн. руб. 
В рамках борьбы с социально значимыми заболеваниями в ГБУЗ «Туберкулезный диспансер» и ГБУЗ «ЦПБ со СПИДом и инфекционными заболеваниями» на сумму свыше 14,0 млн. руб. поставлены расходные материалы (тест-системы) для диагностики туберкулеза и ВИЧ-инфекции, соответственно. Противовирусными лекарственными препаратами в амбулаторных условиях обеспечено 40 пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» на общую сумму 9,3 млн рублей.
В ГБУЗ «Перинатальный центр» на сумму свыше 10,0 млн. руб. поставлены реагенты и расходные материалы для пренатального скрининга и пренатальной диагностики. Кроме того, в рамках регионального проекта «Расширенный неонатальный скрининг» массовое обследование на  32 врожденные и (или) наследственные патологии развития прошли порядка 11 тыс. новорожденных на общую сумму 45 млн рублей.
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      Информация   за  2024   год       В 2024 году на реализацию региональных проектов в рамках  национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»   было  направ лено  824,0   млн рублей, в том числе федеральный бюджет  –   72 2 ,3  млн  рублей ,  республиканский бюджет КБР  –   101,7 млн рублей.     Средства освоены в полном объеме.   1.   Р еализаци я   регионального проекта  «Развитие системы первичной  медико - санитарной помощи»   осуществля лась   за счет средств ОМС и  текущего финансирования медицинских организаций.   В рамках проекта провод ились :   диспансеризация и медиц инские профилактические осмотры, в том числе  с привлечение м   передвижных мобильных комплексов.   Охват населения на  профмероприятиями  составил  72 ,1% при плане на 2024 г.  –   70%;   тиражирование «Новой модели организации оказания мед ицинской  помощи». Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих  во внедрении бережливых технологий состав ил а   100%.    2.   На реализацию   регионального проекта  « Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями »   было  предусмотрено  163 ,9  млн. рублей.   В   республиканский сосудистый центр (далее  –   РСЦ) на базе ГБУЗ  «Республиканский клинический центр высоких медицинских технологий»  Минздрава КБР  поставлен и введен в эксплуатацию современный ангиограф;   для РСЦ на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больн ица» Минздрава  КБР,  для   первичных сосудистых отделений   на базе ГБУЗ «Республиканский  клинический центр высоких медицинских технологий» Минздрава КБР  и   ГБУЗ «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и Прохладненского  муниципального района приобретен ы комплекты мягких модулей для зала  лечебной физкультуры.  За счет  средств республиканского бюджета КБР  подготов лены   помещения под установку «тяжелого оборудования» .     З акуплены   медикаменты   для обеспечения   граждан ,  перенесших   остр ы е   состояния ,  лекарственными   препаратами   в   амбулаторных   условиях .  Б есплатно  получ и ли   необходимые лекарственные препараты 6 339   чел овек   при плане на  2024 г.  –   5769   чел овек .   3.   Н а реализацию регионального проекта  «Борьба с онкологическими  заболеваниями»   было   предусмотрено  32,9   млн рублей.    В ГБУЗ «Онкологический диспансер» Минздрава КБР поставлен и введен  в эксплуатацию маммограф.  За счет   средств республиканского бюджета КБР  подготовлено  помещение для установки маммографа.   Организована работа 3 - х центров амбулаторной онкологиче ской помощи,  в которых более  3 , 2   тыс. пациентов получили химиотерапевтическое лечение.   На фи нансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с  онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими  рекомендациями     направлено  1 , 8 2  мл рд . рублей средств ОМС на оплату    95,7  тыс яч    случаев.  

