2

Приложение
Информация
об исполнении государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» в 2023 году

Основным документом, определяющим цели, задачи, направления развития здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, а также мероприятия, механизмы их реализации и финансового обеспечения, является государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Госпрограмма), утвержденная постановлением Правительства                     Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 184-ПП. Срок реализации: 2021–2025 годы. Координатор и ответственный исполнитель - Минздрав КБР.
В составе Госпрограммы в виде структурных элементов отражены                   5 подпрограмм «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении», «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья», «Информационные технологии и управление развитием отрасли», реализация которых направлена на достижение целей государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640.
В 2023 году в Госпрограмму вносились изменения 6 раз, постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики                     от 13 марта 2023 г. № 42-ПП, от 09 июня 2023 г. № 112-ПП, от 30 июня 2023г. № 129-ПП, от 25 октября 2023 г. № 223-ПП, от 27 декабря 2023 г. № 289-ПП, от 28 декабря 2023 г. № 295-ПП в части корректировки объемов бюджетных ассигнований, целевых показателей (индикаторов), мероприятий, плана реализации, направлений и параметров реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках Госпрограммы.
[bookmark: _GoBack]В 2023 году законодательно утвержденный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Госпрограммы (без учета средств ТФОМС КБР) в соответствии с Законом                     Кабардино-Балкарской Республики от 29.12.2022 № 63-РЗ (ред. от 08.12.2023) составил 9 804 616,10 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета –2 137 362,00 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –7 667 254,10тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2023 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью было предусмотрено 9 899 550,18 тыс. рублей, из них средств федерального бюджета – 2 223 356,50 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 7 676 193,68 тыс. рублей.
Кассовое исполнение расходов на реализацию Госпрограммы по состоянию на 1 января 2024 г. составило 9 878 786,59 тыс. рублей, или 99,8% от плана, в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 7 655 430,09 тыс. рублей (99,7%), средств федерального бюджета – 2 223 356,50 тыс. рублей (100%).
Таким образом, уровень финансового исполнения Госпрограммы по итогам 2023 года, в общем, сложился в удовлетворительном объеме (более         99%).
Кроме того, на реализацию Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – ТПГГ) в рамках Госпрограммы направлено средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования в объеме 6 513 440,61 тыс. рублей (93,1%) при планируемом объеме 6 999 283,03 тыс. рублей.
В рамках Госпрограммы финансовые средства направлены на:
функционирование медицинских организаций по Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи;
централизованные закупки Минздравом КБР медикаментов, расходных материалов, лечебного и детского питания, иммунобиологических препаратов, медицинского оборудования;
противоэпидемические мероприятия;
профилактические и реабилитационные мероприятия;
пропаганду здорового образа жизни;
внедрение высокотехнологичных видов медицинской помощи;
транспортные расходы до места лечения и расходы по дополнительному обследованию;
строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, проведение капитального ремонта;
подготовку медицинских кадров;
реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»;
прочие мероприятия. 
Финансовое исполнение Госпрограммы в 2023 году за счет всех источников (за исключением средств ТФОМС) в разрезе по подпрограммам составило:
мероприятия, не вошедшие в Подпрограммы «Обеспечение функций государственных органов в рамках Государственной программы» –  1 464,60 тыс. рублей (100 % от плана) – средства федерального бюджета (финансовое обеспечение отдела лицензирования Минздрава КБР);
подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» -      9 085 634,59 тыс. рублей (99,8% от плана), в том числе средства: 
федерального бюджета – 1 923 029,20 тыс. рублей (100% от плана);
республиканского бюджета КБР – 7 162 605,39 тыс. рублей (99,8% от плана);
подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» – 429 013,94 тыс. рублей (99,4% от плана), в том числе средства:
федерального бюджета – 226 648,90 тыс. рублей (100% от плана);
республиканского бюджета КБР – 202 365,04 тыс. рублей (98,8% от плана);
подпрограмма «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» –            49 529,34 тыс. рублей (100% от плана), в том числе: 
федерального бюджета – 31 587,50 тыс. рублей (100% от плана);
республиканского бюджета КБР – 17 941,84 тыс. рублей (100% от плана);
подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» – 155 706,04 тыс. рублей (98,8% от плана) - средства республиканского бюджета КБР;
подпрограмма «Информационные технологии и управление развитием отрасли» – 157 437,98 тыс. рублей (99,7%), в том числе средства:
федерального бюджета – 40 626,30 тыс. рублей (100% от плана);
республиканского бюджета КБР – 116 811,68 тыс. рублей (99,6% от плана);
В части достижения целевых показателей (индикаторов) Госпрограммы, по оперативным данным из запланированных в 2023 году 56 показателей (индикаторов) Госпрограммы:
достигнуто 53 показателя (94,6%); 
не достигнуто 2 показателя (3,6%)
нет данных по 1 показателю (1,8%)
По результатам проведенного Минздравом КБР анализа, причинами недостижения в 2023 году в полном объеме целевых показателей Госпрограммы являются: увеличение общего количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе увеличение доли пострадавших пациентов с крайне тяжелыми сочетанными травмами, несовместимыми с жизнью, а также объективно сложившаяся дефектура некоторых лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества.
В 2023 году Госпрограммой предусматривалась реализация                          35 основных мероприятий, из них по итогам года: выполнено – 35 (100%).
Значение оценки эффективности Госпрограммы, рассчитанной в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минздрава КБР                          от 05.02.2018 № 30-П, в 2023 году составляет 1,1 и признается высокой. 

